## Gantt
Gantt diagram
Aktivitet | Start dato | Slut dato | Varighed | time axis 2020-08-13 to 2020-10-06
 | time axis 2020-08-13 to 2020-10-06
Opgave_A_1 | 2020-08-06 | 2020-08-09 | 2
Opgave_A_2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2
Opgave_A_3 | 2020-08-12 | 2020-08-16 | 3
Opgave_A_4 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2
Opgave_Face1_1 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2
Opgave_Face1_2 | 2020-08-21 | 2020-08-26 | 4
Opgave_Face1_3 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 1
Opgave_Face2_1 | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 3
Opgave_Face2_2 | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 4
Opgave_Face2_3 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 3
Opg_Imple_1 | 2020-09-11 | 2020-09-17 | 5
Opg_Imple_2 | 2020-09-18 | 2020-09-23 | 4
Opg_Imple_3 | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 5
Opg_Imple_4 | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 3
Opg_Imple_5 | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 3
Denne figur repræsenterer et udsnit. Udsnit understøttes i Excel 2010 eller nyere. Hvis figuren blev ændret i en tidligere version af Excel, eller hvis projektmappen blev gemt i Excel 2003 eller tidligere, kan udsnittet ikke bruges.
Denne figur repræsenterer et udsnit. Udsnit understøttes i Excel 2010 eller nyere. Hvis figuren blev ændret i en tidligere version af Excel, eller hvis projektmappen blev gemt i Excel 2003 eller tidligere, kan udsnittet ikke bruges.
Edit Data

## Data
Startdato | 2020-08-13 | Kun til kursus brug!
Faser | Aktivitet | Ansvarlig | StartDato | Antal arbejdsdage | SlutDato
Planlægning | Opgave_A_1 | Ole | 2020-08-13 | 2 | 2020-08-16
Planlægning | Opgave_A_2 | Ole | 2020-08-17 | 2 | 2020-08-18
Planlægning | Opgave_A_3 | Pia | 2020-08-19 | 3 | 2020-08-23
Planlægning | Opgave_A_4 | Hans | 2020-08-24 | 2 | 2020-08-25
Første fase | Opgave_Face1_1 | Ole | 2020-08-26 | 2 | 2020-08-27
Første fase | Opgave_Face1_2 | Lise | 2020-08-28 | 4 | 2020-09-02
Første fase | Opgave_Face1_3 | Hans | 2020-09-03 | 1 | 2020-09-03
Anden fase | Opgave_Face2_1 | Hans | 2020-09-04 | 3 | 2020-09-08
Anden fase | Opgave_Face2_2 | Hans | 2020-09-09 | 4 | 2020-09-14
Anden fase | Opgave_Face2_3 | Hans | 2020-09-15 | 3 | 2020-09-17
Implementering | Opg_Imple_1 | Ole | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-24
Implementering | Opg_Imple_2 | Pia | 2020-09-25 | 4 | 2020-09-30
Implementering | Opg_Imple_3 | Pia | 2020-10-01 | 5 | 2020-10-07
Implementering | Opg_Imple_4 | Pia | 2020-10-08 | 3 | 2020-10-12
Implementering | Opg_Imple_5 | Ole | 2020-10-06 | 3 | 2020-10-08
Formulas:
StartDato = [SlutDato, row above]+1
SlutDato = WORKDAY(Data[[#This Row],[StartDato]],Data[[#This Row],[Antal arbejdsdage]])-1
Denne tabel indeholder dine opgaver. Opgavens startdato, varighed og hvem der er ansvarlig.
Det er her du skal tilføje og ændre din plan.
HUSK!
Når du har lavet ændringer skal du opdatere.
Genvejstast: ALT + CTRL + F5
eller
Data - Opdater alle
Vis Gantt diagram

## PivotData
Rækkemærkater | Min af StartDato | Maks af SlutDato
Opgave_A_1 | 2020-08-06 | 2020-08-09
Opgave_A_2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
Opgave_A_3 | 2020-08-12 | 2020-08-16
Opgave_A_4 | 2020-08-17 | 2020-08-18
Opgave_Face1_1 | 2020-08-19 | 2020-08-20
Opgave_Face1_2 | 2020-08-21 | 2020-08-26
Opgave_Face1_3 | 2020-08-27 | 2020-08-27
Opgave_Face2_1 | 2020-08-28 | 2020-09-01
Opgave_Face2_2 | 2020-09-02 | 2020-09-07
Opgave_Face2_3 | 2020-09-08 | 2020-09-10
Opg_Imple_1 | 2020-09-11 | 2020-09-17
Opg_Imple_2 | 2020-09-18 | 2020-09-23
Opg_Imple_3 | 2020-09-24 | 2020-09-30
Opg_Imple_4 | 2020-10-01 | 2020-10-05
Opg_Imple_5 | 44110 | 2020-10-08
Dette er en Pivot Tabel der bruges som grundlag for Gantt diagrammet.
Du må IKKE ændre noget her!